## Feuil1
tache | type | sous tache | personne | Estimation | statut | temps passer | temps restant | Avancement
conception base | BDD |  | miaraka |  | ok
login | metier | fonction: Compte valideLogin( num,mdp) |  |  | ok
|  | fonction: token getToken(Compte) |  |  | ok
|  | fonction: idCompte verification(Token) |  |  | ok
| BDD | table token (idToken, idCompte,valeurToken, validiter) |  |  | ok
| Webservice | post (num, mdp) => return token ou msg erreur
| Affichage | formulaire login Angular
| Affichage | formulaire login Ionic |  |  | ok
insertion Compte | BDD | creation table compte
| metier | fonction insert compte
| Webservice | methose POST insert compte
| affichage | backoffice insertion compte
mampiditra credit | BDD | creation table credit |  |  | ok
| metier | insertCredit(idCompte,code,valeur,date) |  |  | ok
| Webservice | methode POST : localhost:8080/credit/insertion |  |  | ok
| affichage | formulaire insertion credit: (code,valeur,daty)
mijery credit | BDD | view: v_credit
| metier | fonction: Double getSoldeCredit(idCompte) |  |  | s
| Webservice | methode POST : localhost:8080/credit/getSold?idCompte=1
| Affichage | boutton voire solde Credit
creation classe offreAppel | metier | Classe: OffreAppel (idOffreAppel,idOperateur,prix,valeur,validiter)
| metier | fonction: offreAppel getOffreByID(idOffreAppel)
creation classe offreInternet | metier | Classe: OffreInternet (idOffreInternet,idOperateur,prix,valeur,validiter)
| metier | fonction: offreAppel getOffreByID(idOffreAppel)
liste des offres Appel | metier | Classe: OffreAppel (idOffreAppel,idOperateur,prix,valeur,validiter)
fonction: OffreAppel[] getAllOffreAppel(String sql, Connection co)
fonction: OffreAppel[] getListeOffreAppel(idOperateur)
liste des offres Internet | Webservice | methodePoste: localhost:8080/offreInternet?idOperateur=1
| Affichage | menu offreAppel
liste des offres Internet | metier | Classe: OffreInternet (idOffreInternet,idOperateur,prix,valeur,validiter)
fonction: OffreInternet[] getAllOffreInternet(String sql, Connection co)
fonction: OffreInternet[] getListeOffreIntener(idOperateur)
| Webservice | methodePoste: localhost:8080/offreInternet?idOperateur=1
| Affichage | menu offreInternet
mividy offre | metier | fonction: insertOffre(idCompte,idOffre)
fonction: Boolean creditSuffisant(idCompte,depense)
fonction: Boolean MobileMoneySuffisante(idCompte,depense)
fonction: insertMouvementCredit(idCompte,type(depence,entrer),valeur)
fonction: insertMouvementAppel(idCompte,type,valeur)
fonction: insertMouvementInternet(idCompte,type,valeur)
fonction: insertMouvementCredit(idCompte,type,valeur)
fonction: insertMouvementMobileMoney(idCompte, type, valeur)
fonction transactionnel: mivideOffre(idCompte,idOffre,daty)
| Webservice | methode POST: localhost:8080/acheterOffre?idCompte=1&&idOffre=2
| affichage | formulaire achat offre idCompte,idOffre,daty
depot mobile money | metier | Fonction: mouvementMobileMoney(idCompte, valeur)
| webService | methode POST: localhost:8080/depot?idCompte=1&&valeur=2
| affichage | formulaire depot: daty,valeur
liste des depot a valider | BDD | v_listeDepotNon valide: select * from mobileMoney where valeur>0 and statu=0
| metier | fonction: MobileMoney[] getDepotNonvalider()
| Webservice | methode GET: localhost:8080/listeDepotNonValide
| affichage | back office: liste des depots non valide + voutton valider
validation depot back office | metier | Fonction: validerDepot(idMouvementMobile)
fonction: updateStatus(idMouvementMobile)
retrait mobileMoney | metier | Fonction: boolean mobileMoneySuffisante(idCompte,valeur)
| metier | Fonction: mouvementMobileMoney(idCompte, valeur)
| Webservice | methode POST: localhost:8080/retrait?idCompte=1&&valeur=2&&daty=""
| Affichage | Formulaire retrait: daty,valeur
creation classe utile | metier | credit
appel
internet
mobileMoney
maket | Affichage | client: mobile
| Affichage | client: angular web
| Affichage | backoffice: angular